## 软件部分
电动床（软件部分）
编号 |  | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 审核人 | 状态 | 进度（开发流程中的关键问题与解决方案） | 备注
| 通讯部分 | 主板：主控N76E003与2.4G模块实现I2C总线通讯 |  | 2022-11-25 | 2022/11/ | 孙爱玲 |  | 完成 | 问题： 解决方案：
1 |  | 主板和遥控器2.4GHz通讯模块打通
2 | 电机控制部分 | 功能1：长按KEY1,头部电机上升；（通过电流检测感应电机是否到达顶部）
3 |  | 功能2：长按KEY2,头部电机下降；（通过电流检测感应电机是否到达底部）
4 |  | 功能3：长按KEY3,腿部电机上升；（通过电流检测感应电机是否到达顶部）
5 |  | 功能4：长按KEY4,腿部电机下降；（通过电流检测感应电机是否到达底部）
6 |  | 功能5：按KEY5,零重力模式（头腿部达到设定高度）
7 |  | 功能6：按KEY6,灯带开关（灯带打开状态下，延时30秒后关闭；）
8 |  | 功能7：按KEY7,记忆模式（用户自定义双电机位置后，按该键记忆当前双电机位置；）
9 |  | 功能8：按KEY8,头/腿部电机复位到底部
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41